## Burndown Chart
Sprint | N. Story Points pianificati | N. Story Points Effetivi | Burndown ideale | Burndown effettivo
Sprint 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | Story Points totali: | 145
Sprint 1 | 22 | 20 | 123 | 125
Sprint 2 | 20 | 25 | 103 | 100
Sprint 3 | 28 | 30 | 75 | 70

## Task Sprint 1
Task | Story points | Descrizione task | Membro responsabile | Stato
US #1 | 1
TSK1: Pannello vuoto |  | Implementare la struttura base dell’interfaccia grafica dell’applicazione, composta da un pannello principale vuoto, una barra degli strumenti visibile ma ancora priva di funzionalità o elementi interattivi, e una barra dei menu presente ma attualmente senza voci | Santonicola Federico | Completata
US #2 | 2
TSK2: Pulsanti forme |  | Inserire dei pulsanti nella barra degli strumenti che consentano la scelta di una sola delle forme contemporaneamente | Santonicola Federico | Completata
TSK3: Gerarchia forme |  | Implementare la gerarchia delle classi delle forme riportata nel class diagram | Treglia Martina | Completata
TSK4: Gerarchia creatori |  | Implementare la gerarchia delle classi dei creatori delle forme riportata nel class diagram | Masturzo Vincenzo | Completata
TSK5: Impostazione modalità di disegno |  | Effettuare l’istanziazione del creatore della forma scelta, quando viene generato un evento dalla pressione del bottone di scelta corrispondente | Sessa Attilio | Completata
US #3 | 3
TSK6: Aggiunta forme |  | Implementare la creazione della forma precedentemente scelta e la sua aggiunta allo spazio di lavoro, quando viene generato un evento di clic con il tasto sinistro del mouse sullo spazio di lavoro | Sessa Attilio | Completata
US #4 | 3
TSK7: Palette colori bordi |  | Inserire un selettore dei colori dei bordi nella barra degli strumenti che consenta la scelta di un solo colore contemporaneamente | Santonicola Federico | Completata
TSK8: Impostazione colore bordi |  | Aggiornare la proprietà del colore dei bordi del creatore di forme precedentemente istanziato, in risposta all’evento di selezione di un colore dall’apposito selettore | Sessa Attilio | Completata
TSK9: Colore bordi creatore |  | Fare in modo che quando venga istanziato il creatore delle forme utilizzi come colore di bordo quello attualmente selezionato nel selettore dei colori | Sessa Attilio | Completata
US #5 | 3
TSK10: Palette colori riempimento |  | Inserire un selettore dei colori del riempimento nella barra degli strumenti che consenta la scelta di un solo colore contemporaneamente | Santonicola Federico | Completata
TSK11: Impostazione colore riempimento |  | Aggiornare la proprietà del colore del riempimento del creatore di forme precedentemente istanziato, in risposta all’evento di selezione di un colore dall’apposito selettore. Questo aggiornamento va effettuato solo se si tratta di un creatore di forme 2D | Sessa Attilio | Completata
TSK12: Colore riempimento creatore |  | Fare in modo che quando venga istanziato il creatore delle forme 2D utilizzi come colore di riempimento quello attualmente selezionato nel selettore dei colori | Sessa Attilio | Completata
US #6 | 5
TSK13: Voce File |  | Aggiungere una voce ‘File’ all’interno della barra dei menu dell’interfaccia grafica | Santonicola Federico | Completata
TSK14: Salvataggio gestore file |  | Creare la classe ‘FileManager’ ed implementare il suo metodo di salvataggio | Treglia Martina | Completata
TSK15: Opzione Salva |  | Inserire l’opzione ‘Salva’ all’interno del menu ‘File’ che, all’evento di clic con il tasto sinistro del mouse, permetta di salvare lo spazio di lavoro corrente in un file, il cui percorso è indicato dall’utente | Treglia Martina | Completata
US #7 | 5
TSK16: Caricamento gestore file |  | Implementare il metodo di caricamento del ‘FileManager’ | Masturzo Vincenzo | Completata
TSK17: Operazione Carica |  | Inserire l’opzione ‘Carica’ all’interno del menu ‘File’ che, all’evento di clic con il tasto sinistro del mouse, permetta di caricare lo spazio di lavoro da un file, il cui percorso è indicato dall’utente | Masturzo Vincenzo | Completata