## Starfish diagram
Membri | Keep doing | More of | Less of | Start doing | Stop doing
Sessa Attilio | 1. Pair programming. 2.Testing continuo 3. Peer review | Coinvolgimento attivo di tutti i membri del team nelle discussioni e nelle decisioni | Proseguire su task senza aver compreso a fondo obiettivi e requisiti | Chiedere feedback in modo regolare | 1. Aggiungere funzionalità non richieste senza discuterle prima 2. Commit eccessivamente tecnici che non astraggono adeguatamente le modifiche apportate
Santonicola Federico | Consultarsi quando si riscontrano problematiche tecniche o nel gruppo | Essere aperti alle critiche costruttive | Pensare che una scelta implementativa sia giusta in virtù del fatto che funzioni | / | /
Treglia Martina Rosaria | Continuare a lavorare in squadra con disponibilità e spirito collaborativo, anche quando ci sono delle difficoltà. | Consultazione tra tutti i membri prima di prendere delle decisioni implementative | / | Risolvere i problemi e chiarire i punti di dubbio apertamente e subito, così da evitare fraintendimenti | Risolvere i problemi in autonomia senza condividere le scelte fatte.
Masturzo Vincenzo | / | Coinvolgimento attivo di tutti i membri del team nelle discussioni e nelle decisioni | / | Consultazione tra tutti i membri prima di prendere delle decisioni implementative | Aggiungere funzionalità non richieste senza discuterle prima