## Burndown Chart
Sprint | N. Story Points pianificati | N. Story Points Effetivi | Burndown ideale | Burndown effettivo
Sprint 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | Story Points totali: | 145
Sprint 1 | 22 | 22 | 123 | 123
Sprint 2 | 20 | 29 | 103 | 94
Sprint 3 | 26 | 0 | 77 | 94

## Task Sprint 1
Task | Story points | Descrizione task | Membro responsabile | Stato
US #1 | 1
TSK1: Pannello vuoto |  | Implementare la struttura base dell’interfaccia grafica dell’applicazione, composta da un pannello principale vuoto, una barra degli strumenti visibile ma ancora priva di funzionalità o elementi interattivi, e una barra dei menu presente ma attualmente senza voci | Santonicola Federico | Completata
US #2 | 2
TSK2: Pulsanti forme |  | Inserire dei pulsanti nella barra degli strumenti che consentano la scelta di una sola delle forme contemporaneamente | Santonicola Federico | Completata
TSK3: Gerarchia forme |  | Implementare la gerarchia delle classi delle forme riportata nel class diagram | Treglia Martina | Completata
TSK4: Gerarchia creatori |  | Implementare la gerarchia delle classi dei creatori delle forme riportata nel class diagram | Masturzo Vincenzo | Completata
TSK5: Impostazione modalità di disegno |  | Effettuare l’istanziazione del creatore della forma scelta, quando viene generato un evento dalla pressione del bottone di scelta corrispondente | Sessa Attilio | Completata
US #3 | 3
TSK6: Aggiunta forme |  | Implementare la creazione della forma precedentemente scelta e la sua aggiunta allo spazio di lavoro, quando viene generato un evento di clic con il tasto sinistro del mouse sullo spazio di lavoro | Sessa Attilio | Completata
US #4 | 3
TSK7: Palette colori bordi |  | Inserire un selettore dei colori dei bordi nella barra degli strumenti che consenta la scelta di un solo colore contemporaneamente | Santonicola Federico | Completata
TSK8: Impostazione colore bordi |  | Aggiornare la proprietà del colore dei bordi del creatore di forme precedentemente istanziato, in risposta all’evento di selezione di un colore dall’apposito selettore | Sessa Attilio | Completata
TSK9: Colore bordi creatore |  | Fare in modo che quando venga istanziato il creatore delle forme utilizzi come colore di bordo quello attualmente selezionato nel selettore dei colori | Sessa Attilio | Completata
US #5 | 3
TSK10: Palette colori riempimento |  | Inserire un selettore dei colori del riempimento nella barra degli strumenti che consenta la scelta di un solo colore contemporaneamente | Santonicola Federico | Completata
TSK11: Impostazione colore riempimento |  | Aggiornare la proprietà del colore del riempimento del creatore di forme precedentemente istanziato, in risposta all’evento di selezione di un colore dall’apposito selettore. Questo aggiornamento va effettuato solo se si tratta di un creatore di forme 2D | Sessa Attilio | Completata
TSK12: Colore riempimento creatore |  | Fare in modo che quando venga istanziato il creatore delle forme 2D utilizzi come colore di riempimento quello attualmente selezionato nel selettore dei colori | Sessa Attilio | Completata
US #6 | 5
TSK13: Voce File |  | Aggiungere una voce ‘File’ all’interno della barra dei menu dell’interfaccia grafica | Santonicola Federico | Completata
TSK14: Salvataggio gestore file |  | Creare la classe ‘FileManager’ ed implementare il suo metodo di salvataggio | Treglia Martina | Completata
TSK15: Opzione Salva |  | Inserire l’opzione ‘Salva’ all’interno del menu ‘File’ che, all’evento di clic con il tasto sinistro del mouse, permetta di salvare lo spazio di lavoro corrente in un file, il cui percorso è indicato dall’utente | Treglia Martina | Completata
US #7 | 5
TSK16: Caricamento gestore file |  | Implementare il metodo di caricamento del ‘FileManager’ | Masturzo Vincenzo | Completata
TSK17: Operazione Carica |  | Inserire l’opzione ‘Carica’ all’interno del menu ‘File’ che, all’evento di clic con il tasto sinistro del mouse, permetta di caricare lo spazio di lavoro da un file, il cui percorso è indicato dall’utente | Masturzo Vincenzo | Completata

## Task Sprint 2
Task | Story points | Descrizione task | Membro responsabile | Stato
US #8 | 3
TSK18: Gestione operazione selezione |  | Implementare la logica per il selezionamento e il deselezionamento di una forma geometrica nello spazio di lavoro | Treglia Martina Rosaria | Completata
US #9 | 3
TSK19: Menu contestuale e voce "Elimina" |  | Creare in fase di inizializzazione dell’applicazione un menu contestuale. Aggiungere al menu la voce "Elimina", che, quando selezionata, rimuove dallo spazio di lavoro la forma su cui è stato aperto il menu | Santonicola Federico | Completata
TSK20: Comparsa menu contestuale |  | Associare la comparsa del menu contestuale alla pressione del tasto destro del mouse al di sopra di una forma nello spazio di lavoro | Santonicola Federico | Completata
US #10 | 3
TSK21: Gestione spostamento forme |  | Associare l’evento di trascinamento alle forme dello spazio di lavoro, in modo da consentire lo spostamento dinamico visivo delle forme | Masturzo Vincenzo Pietro Pio | Completata
US #11 | 3
TSK22: Implementazione modifica colore bordi |  | Implementare il cambiamento del colore dei bordi della forma selezionata quando avviene l’evento di scelta di un colore dal color picker dei bordi | Masturzo Vincenzo Pietro Pio | Completata
US #12 | 3
TSK23: Implementazione modifica colore riempimento |  | Implementare il cambiamento del colore del riempimento della forma selezionata quando avviene l’evento di scelta di un colore dal color picker del riempimento. L’evento deve interessare solo le forme 2D | Treglia Martina Rosaria | Completata
US #13 | 5
TSK24: Voce "Ridimensiona" menu contestuale |  | Aggiungere al menu la voce "Ridimensiona", che, quando selezionata, apre una finestra di dialogo per l'inserimento delle nuove dimensioni della forma. Le dimensioni verranno applicate alla forma al momento della conferma | Sessa Attilio Marco | Completata
Refactoring UI
TSK25: Fix scelta forma |  | Modificare le forme selezionabili dalla barra degli strumenti trasformandole in pulsanti, in modo da semplificare il clic da parte dell’utente | Santonicola Federico | Completata
US #14 | 3
TSK26: Clonazione forme |  | Aggiungere il metodo “clone” all’interfaccia ShapeInterface ed effettuarne la sua implementazione nelle forme concrete. Il metodo deve restituire una nuova forma che presenti le stesse proprietà della forma su cui è stato invocato il metodo | Treglia Martina Rosaria | Completata
TSK27: Voce "Copia" menu contestuale forme |  | Aggiungere al menu contestuale la voce "Copia", che, quando selezionata permetta di clonare la forma su cui è stato aperto il menu, in modo da poterla riutilizzare successivamente | Sessa Attilio Marco | Completata
US #15 | 3
TSK28: Voce "Taglia" menu contestuale forme |  | Aggiungere al menu contestuale la voce "Taglia", che, quando selezionata permetta di clonare e rimuovere dallo spazio di lavoro la forma su cui è stato aperto il menu, in modo da poterla riutilizzare successivamente | Sessa Attilio Marco | Completata
US #16 | 3
TSK29: Voce "Incolla" menu contestuale spazio di lavoro |  | Creare in fase di inizializzazione dell’applicazione un menu contestuale specifico per lo spazio di lavoro, che appaia quando si effettua il clic destro del mouse in un suo punto vuoto. Aggiungere a questo menu la voce "Incolla", che, quando selezionata, incolli la forma precedentemente copiata, con il suo centro nel punto su cui è stato aperto il menu | Santonicola Federico | Completata

## Task Sprint 3
Task | Story points | Descrizione task | Membro responsabile | Stato
US #17 | 5
TSK30: Implementazione comandi inserimento, taglia e incolla |  | Creare l’interfaccia Command. Successivamente implementare i comandi: InsertCommand, CutCommand, PasteCommand | Santonicola Federico | Non Iniziata
TSK31: Implementazione comandi eliminazione, ridimensiona, cambio colore e trascinamento |  | Implementare i comandi: DeleteCommand, ResizeCommand, ChangeColorCommand e DragCommand | Sessa Attilio Marco | Non Iniziata
TSK32: Storia dei comandi |  | Creare la classe CommandHistory che permetta di conservare la storia dei comandi eseguiti | Santonicola Federico | Non Iniziata
TSK33: Integrazione Command |  | Effettuare il refactoring del controller affinchè utilizzi la logica dei Command | Sessa Attilio Marco | Non Iniziata
TSK34: Pulsante Annulla |  | Aggiungere un bottone ‘Annulla’ alla barra degli strumenti, che quando cliccato consenta di effettuare l’annullamento dell’ultima operazione che ha modificato lo spazio di lavoro | Santonicola Federico | Non Iniziata
US #18 | 3
TSK35: Comando porta avanti |  | Implementare il comando BringFrontCommand | Sessa Attilio Marco | Non Iniziata
TSK36: Voce "Porta avanti" menu contestuale forme |  | Aggiungere al menu contestuale delle forme la voce "Porta avanti", che, quando selezionata permetta di fornire la priorità visiva massima alla forma selezionata | Santonicola Federico | Non Iniziata
US #19 | 3
TSK37: Comando porta dietro |  | Implementare il comando BringBackCommand | Sessa Attilio Marco | Non Iniziata
TSK38: Voce "Porta dietro" menu contestuale forme |  | Aggiungere al menu contestuale delle forme la voce "Porta dietro", che, quando selezionata permetta di fornire la priorità visiva minima alla forma selezionata | Santonicola Federico | Non Iniziata
US #20 | 5
TSK39: Implementazione zoom |  | Aggiungere 4 radio button alla barra degli strumenti che al clic permettano di visualizzare con uno zoom differente lo spazio di lavoro, nei 4 livelli di zoom previsti | Treglia Martina Rosaria | Non Iniziata
US #21 | 3
TSK40: Navigazione nello spazio di lavoro |  | Gestire l’operazione del panning dello spazio di lavoro e la sua conseguente espansione | Masturzo Vincenzo Pietro Pio | Non Iniziata
US #22 | 2
TSK41: Abilitazione visualizzazione griglia |  | Aggiungere alla barra degli strumenti un toggle button che quando selezionato permetta di attivare la visualizzazione di una griglia | Masturzo Vincenzo Pietro Pio | Non Iniziata
US #23 | 2
TSK42: Disabilitazione visualizzazione griglia |  | Implementare la disattivazione della griglia quando il toggle button della barra degli strumenti viene deselezionato | Masturzo Vincenzo Pietro Pio | Non Iniziata
US #24 | 3
TSK43: Modifica dimensione griglia |  | Aggiungere un campo di testo alla barra degli strumenti che permette di inserire le nuove dimensioni in pixel della griglia | Treglia Martina Rosaria | Non Iniziata
Refactoring UI
TSK44: Metodo toJavaFXShape |  | Aggiungere il metodo toJavaFXShape all'interfaccia ShapeInterface, da implementare nelle sottoclassi in modo che ciascuna restituisca la propria corrispettiva Shape di JavaFX. Modificare il ViewController sostituendo i cast espliciti da ShapeInterface con l’utilizzo di questo nuovo metodo. | Masturzo Vincenzo Pietro Pio | Non Iniziata