## Starfish diagram
Membri | Keep doing | More of | Less of | Start doing | Stop doing
Sessa Attilio | 1. Pair programming 2. Testing continuo | 1. Suddivisione equa del lavoro 2. Consultare la documentazione ufficiale di Java quando necessario | Lavorare su qualcosa senza informare gli altri | 1. Assicurarsi che tutti abbiano compreso il problema in esame 2.Chiedere chiarimenti quando necessario | Creare commit che non descrivano la tracciabilità delle modifiche
Santonicola Federico | / | Comunicazione tra membri del team | / | Chiedere chiarimenti quando necessario | 1. Tentare di effettuare più task insieme 2. iniziare a lavorare su un file senza comunicarlo anticipatamente
Treglia Martina Rosaria | / | Suddivisione equa delle funzionalità da implementare | / | Risolvere eventuali problematiche prima di iniziare la fase di programmazione | Lasciare task incompleti
Masturzo Vincenzo | Approccio collaborativo | Feedback tra i membri | Prendere decisioni implementative senza consultazione | Discussione iniziale | Aggiornamento dei codici senza modifiche evidenti