## Foglio1
Sprint Planning - 1° settimana
User Story | Priority | Story Points
1. Finestra vuota | Alta | 1
2. Scelta forma | Alta | 2
3. Inserimento forma | Alta | 3
4. Colore bordi | Alta | 3
5. Colore riempimento | Alta | 3
6. Salvataggio spazio di lavoro | Alta | 5
7. Caricamento spazio di lavoro | Alta | 5
| Totale: | 22 story points
Sprint Planning - 2° settimana
User Story | Priority | Story Points
1. Operazione selezione | Alta | 3
2. Eliminazione forme | Alta | 3
3. Spostamento forme | Alta | 3
4. Modifica colore bordi | Alta | 3
5. Modifica colore riempimento | Alta | 3
6. Modifica dimensioni | Alta | 5
| Totale: | 20 story points
Sprint Planning - 3° settimana
User Story | Priority | Story Points
1. Operazione Annulla | Alta | 5
2. Operazione Porta avanti | Alta | 3
3. Operazione Porta dietro | Alta | 3
4. Modifica zoom | Media | 5
5. Superfice spazio di lavoro | Media | 3
6. Attivazione griglia | Media | 2
7. Disattivazione Griglia | Media | 2
8. Dimensione griglia | Media | 3
| Totale: | 26 story points
Ciascun membro del team dedicherà al progetto circa 8-9 ore di lavoro settimanali, delle quali:
• 30 minuti per la presentazione settimanale in aula;
• 1,5 ore per lo Sprint Planning di gruppo;
• 40 minuti per la Sprint Review di gruppo;
• 20 minuti per la Sprint Retrospective di gruppo.
Di conseguenza, ogni membro disporrà di circa 5-6 ore settimanali da dedicare alle attività di sviluppo, testing e revisione del codice del progetto.
In totale, il team di sviluppo effettuerà complessivamente 20-24 ore di lavoro settimanali.
Stimando che uno story point corrisponde ad un’ora di lavoro, si prevede di riuscire a completare al massimo 20-24 story point per sprint.
Tenendo in conto delle considerazioni fatte, si mostra di seguito la pinificazione effettuata per le sprint.
È fondamentale sottolineare che il totale degli story point assegnati a ciascuno sprint è deliberatamente inferiore rispetto alla capacità massima stimata, al fine di garantire un adeguato margine di sicurezza. Durante la fase di pianificazione, infatti, è essenziale tenere conto di eventuali imprevisti, come requisiti non pienamente definiti, situazioni di incertezza o ostacoli di natura tecnica, che potrebbero rallentare il completamento delle user story.
La pianificazione dei primi 2 Sprint è stata effettuata utilizzando la velocità stimata sopra riportata, dopodichè per le successive Sprint la pianificazione è stata adattata al numero di story points effettivamente completati nelle Sprint precedenti.